Cenová a časová kalkulace

do instalování ASYSTEM++ pro Hydrap

### Rozsah prací pro jednotlivé moduly

**Sklady**  Čas hod Od Do

* Evidence čárových kódů u skladových karet

Instalace a školení 3 03.04 05.03

* Příjem ve skladech s využitím čárových kódů

Analýza stavu a návrh řešení 3 02.04 06.04

Programové úpravy 4 09.04 13.04

Instalace a školení 3 17.04 20.04

* Výdej ve skladech proti žádankám s využitím čárových kódů

Analýza stavu a návrh řešení 3 09.04 13.04

Programové úpravy 5 17.04 25.04

Instalace a školení 5 26.04 15.05

Úprava tiskových sestav a filtrů 4 26.04 15.05

* Evidence míst uložení

Analýza stavu a návrh řešení 1 19.03 23.03

Instalace a školení 2 19.03 23.03

* Evidence obalů

Analýza stavu a návrh řešení 3 02.04 06.04

Programové úpravy 3 09.04 25.04

Instalace a školení 2 26.04 30.04

* Příjem DIM přes sklady

Instalace a školení 2

* Výdejna nářadí – využití elektronických čipů

Analýza stavu a návrh řešení 4 02.04 30.04

Programové úpravy 8 02.05 15.06

Instalace a školení 4 18.06 30.06

Úprava tiskových sestav a školení 4 18.06 30.06

CELKEM za sklady ………………………………………………………………………………………… 90

**Nákup**

* Automatické objednávání zboží u dodavatele

Instalace a školení 3 21.05 25.05

CELKEM za nákup ………………………………………………………………………………………………3

**Prodej**

* Pořizování Nabídek vystavených

Instalace a školení 3 26.03 06.04

Úprava tiskových sestav a filtrů 3 26.03 06.04

* Pořizování objednávek přijatých

Instalace a školení 2 19.03 23.03

Úprava tiskových sestav a filtrů 3 19.03 30.03

* Vystavení objednávek přijatých z nabídek

Instalace a školení 2 23.04 27.04

Úprava tiskových sestav a filtrů 3 23.04 27.04

* Rezervace a podklady pro výrobu

Programové úpravy 4 30.04 18.05

Instalace a školení 3 21.05 31.05 Úprava tiskových sestav a filtrů 3 21.05 31.05

* Fakturace z objednávek přijatých

Instalace a školení 3 19.03 30.03

Úprava tiskových sestav a filtrů 2 19.03 30.03

CELKEM za prodej …………………………………………………………………………………………. 29

**Výroba**

* Vytváření položkových zakázek

Analýza stavu a návrh řešení 5 16.4 20.4

Programové úpravy 5 19.4 4.5

Instalace a školení 3 7.5 18.5

Úprava tiskových sestav a filtrů 3 7.5 18.5

* Vytváření výrobních zakázek z objednávek přijatých

Analýza stavu a návrh řešení 4 16.4. 20.4

Programové úpravy 4 23.4 4.5

Instalace a školení 3 7.5 18.5

Úprava tiskových sestav a filtrů 3 7.5 18.5

* Zapuštění do výroby včetně materiálu

Analýza stavu a návrh řešení 3 23.4 27.4

Programové úpravy 3 2.5 18.5

Instalace a školení 2 21.5 31.5

Úprava tiskových sestav a filtrů 4 21.5 31.5

* Bednová průvodka

Analýza stavu a návrh řešení 3 28.5 31.5

Programové úpravy 2 1.6 8.6

Úprava tiskových sestav a filtrů 2 11.6 15.6

* Vykazování výroby s využitím čárových kódů

Analýza stavu a návrh řešení 4 7.5 25.5

Programové úpravy 5 28.5 8.6

Instalace a školení 3 11.6 22.6

Úprava tiskových sestav a filtrů 2 11.6 22.6

* Vyhodnocování zakázek (kalkulace)

Instalace a školení 4 18.6 22.6

* Evidence jakosti (sledování zmetků)

Analýza stavu a návrh řešení 4 4.6 15.6

Programové úpravy 24 18.6 13.7

Instalace a školení 3 16.7 31.7

Úprava tiskových sestav a filtrů 2 16.7 31.7

* Evidence výkresů

Analýza stavu a návrh řešení 1 11.6 15.6

Instalace a školení 2 18.6 22.6

Úprava tiskových sestav a filtrů 2 18.6 22.6

CELKEM za výrobu ……………………………………………………………………………………………99

**Mzdy**

* Instalace nového modulu MZDY a PERSONALISTIKA

Instalace a školení 10 02.04 30.06

Převody dat z původního systému 3 02.04 30.06

Úprava tiskových sestav a filtrů 5 02.04 30.06

CELKEM za mzdy ………………………………………………………………………………………………18

**Docházka**

* Instalace nového modulu DOCHÁZKA

Instalace a školení 6 01.08 30.09

Úprava tiskových sestav a filtrů 4 01.08 30.09

CELKEM za docházku………………………………………………………………………………………. 10

Celkem za nabídku …………………………………………………………………………………… 230 hod

**Celková rekapitulace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název události |  | Celkem čas  hodiny | Celkem cena  Kč (á 670 hod) |
|  |  |  |  |
| Analýza stavu a návrh řešení |  | 38 | 25640 |
| Programové úpravy |  | 67 | 0 |
| Instalace a školení |  | 73 | 48910 |
| Úprava tiskových sestav a filtrů |  | 49 | 32830 |
| Převody dat z původního systému |  | 3 | 2010 |
| Součet |  | 230 | 109390 |

Sleva 30% tj. 32.817 Kč .

**Konečná cena po slevě činí 76.573, - Kč**

**Dokončení celkové do instalace A++ bude 31.7.2012**

(v rámci nabídky není zahrnut žádný HW, jehož specifikace musí vzniknout až na základě analýzy příslušných činností a potřebnosti příslušného HW)